## 3️⃣ Metodología Excel con Diagr
WBS | Actividad | Responsable | Duración (Días) | Fecha Inicio (Ej.) | Fecha Fin (Ej.) | Dependencias (WBS) | % Avance | Entregable
1.0 | FASE 1: DEFINICIÓN Y PLANIFICACIÓN
2025-01-01 | Selección de dataset y caso de uso | Juan Peñaloza | 2 | 2025-11-10 | 2025-11-11 |  | 100% | Dataset validado
2025-02-01 | Borrador documento APA (Etapa 1) | Rafael Molina | 1 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-01-01 | 50% | Documento APA (Borrador)
2025-03-01 | Elaboración del Gantt en Excel | Rafael Molina | 1 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 2025-01-01 | 50% | Proyecto_Gantt.xlsx
2.0 | FASE 2: INGENIERÍA Y MODELADO
2025-01-02 | Modelado preliminar (Diseño BD) | Juan Peñaloza | 1 | 2025-11-13 | 2025-11-13 | 2025-01-01 | 0% | Diagrama/Script SQL DDL
2025-02-02 | Desarrollo de Script de Carga (Python) | Juan Peñaloza | 2 | 2025-11-14 | 2025-11-17 | 2025-01-02 | 0% | script_carga.py
2025-03-02 | Creación de BD SQLite y Carga | Juan Peñaloza | 1 | 2025-11-18 | 2025-11-18 | 2025-02-02 | 0% | siniestralidad.db
2025-04-02 | Validación de datos (Consultas SQL) | Rafael Molina | 1 | 2025-11-19 | 2025-11-19 | 2025-03-02 | 0% | Verificación de conteo
3.0 | FASE 3: PROCESAMIENTO Y ENTREGA
2025-01-03 | Script de Exportación CSV (Reporte) | Rafael Molina | 1 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-04-02 | 0% | script_reporte.py
2025-02-03 | Generación de Exportación CSV | Juan Peñaloza | 0 | 2025-11-20 | 2025-11-20 | 2025-01-03 | 0% | reporte_criticos.csv
2025-03-03 | Creación de Repositorio y README | Rafael Molina | 1 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 2025-02-03 | 0% | README.md en GitHub
2025-04-03 | Consolidación Documento APA (Final) | Juan Peñaloza | 1 | 2025-11-21 | 2025-11-21 | 1.2, 3.2 | 0% | Documento APA (Final)
2025-05-03 | Entrega Final (LMS y GitHub) | Juan Peñaloza | 1 | 2025-11-24 | 2025-11-24 | 3.3, 3.4 | 0% | Proyecto entregado