## como genero el diagrama de gant
Actividad (Tarea) | Responsable | Inicio (Día) | Duración (Días) | Fin (Día) | Fase
1. Definición del Caso de Uso y Dataset | Juan & Rafael | 1 | 2 | 3 | Fase 1
2. Diseño de BD y Script SQLite | Juan Peñaloza | 3 | 3 | 6 | Fase 1
3. Limpieza de Datos (Python) | Juan Peñaloza | 6 | 4 | 10 | Fase 2
4. Enriquecimiento (Generar Fechas) | Juan Peñaloza | 10 | 2 | 12 | Fase 2
5. Análisis Exploratorio (Gráficos EDA) | Rafael Molina | 12 | 4 | 16 | Fase 3
6. Diseño y Mockup del Dashboard | Rafael Molina | 16 | 2 | 18 | Fase 4
7. Desarrollo Dashboard (Streamlit) | Rafael Molina | 18 | 5 | 23 | Fase 4
8. Configuración Repositorio GitHub | Juan Peñaloza | 23 | 2 | 25 | Fase 5
9. Redacción Documento Final | Rafael Molina | 23 | 3 | 26 | Fase 5
10. Preparación Sustentación | Juan & Rafael | 26 | 2 | 28 | Fase 5